## Sheet1
序号 | 外部合同编号 | 合同日期 | 批次 | 采购订单 | 合同计划交货日期 | 确定交货期 | 物料编码 | 物料描述 | 合同数量 | 已交货数量 | 度量单位文本 | 单价 | 中标单价 | 采购订单净价 | 金额 | 中标总价 | 供应商编码 | 供应商名称 | 供应商联系人 | 供应商联系人电话 | 计划编制人 | 到货登记人 | 103物料凭证 | 103过账日期 | 105物料凭证 | 105过账日期 | 交票日期 | 发票数量 | 项目定义 | 项目定义描述 | WBS元素 | WBS元素描述 | 单体工程 | 单体工程描述 | 工厂名称 | 采购申请号 | 采购申请数量 | 采购申请行项目 | 订单单位 | 需求单位描述 | 招标批次描述 | 技术规范ID | 合同行项目 | 合同 | 合同执行完毕标识 | 框架招标计划编号 | 框架招标批次描述 | 补充协议调整后总数量 | 补充协议采购订单 | 补充协议号 | 物资公司SO | SO项目行 | 物资公司PO | PO项目行 | 配送单计划交货期 | 电子验收报告 | 电子验收报告审批状态 | 电子验收报告审批日期 | 需求单位 | 配送地点 | 配送地点描述 | 出票方编码 | 出票方名称 | 供应商发票 | 开票日期 | 发票校验数量 | 发票金额 | 发票状态 | 税码 | 评估类型 | 资金属性 | 产权属性 | 付款比例 | 预付款 | 到货款/交货款 | 投运款/验收款 | 质保款/结清款 | 申请付款金额 | 入库金额 | 投运单/验收单号 | 投运单/验收单状态 | 质保单/届满证书单号 | 质保单/届满证书状态 | 质保期 | 中标签报号 | 分标信息 | 分包信息 | 框架合同编号 | 框架中标编号 | 项目一级分类 | 一级分类描述 | 二级分类 | 二级分类描述 | 三级分类 | 三级分类描述 | 项目所在地 | 电子商务合同编号 | 特高压标识 | 寄存订单净单价 | 寄存订单含税单价 | 寄存订单分项净价(不含税) | 寄存订单分项总价(含税) | 补充协议调整后总金额 | 补充协议交货日期 | 变更类型 | 补充协议合同编号(经法) | 补充协议采购订单行项目 | 电子商务合同行项目 | 合同属性 | 投运日期 | （预计）质保到期日 | 是否分批结算 | 保函类型 | 来源系统 | 涉法供应商描述 | 投运款提前申请单号 | 投运款提前申请单状态 | 合同文本版本号 | 合同文本系统版本号 | 工厂 | 订单行项目 | 市级属地
1 | SGJSWZ00HTMM2000438-GW33336 | 2020-10-15 | 2009J00034 | 4501374678 | 2021-04-01 | 2022-05-05 | 500123651 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,4,4,4,16,252,无 | 2 | 2 | 套 | 550165.87 | 550165.87 | 486872.45 | 1100331.74 | 1100331.74 | 1000014463 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 林纪星 | 18605910287 | 包继 | 肖蓉蓉 | 5004736938 | 2022-06-27 | 5004736940 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | 2 | 1510A019000K | 江苏盐城花州220kV输变电工程 | 1510A019000K0422171Z0077 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,4,4,4,16,252,无 | 1510A019000K0420000000 | 220千伏花州变电站新建工程 | 盐城供电公司本部/国网 | 0013900673 | 2 | 10 | 套 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 2020年第六批输变电项目协议库存执行计划 | 9906-500123651-00012 | 10 | 4600580488 |  | SG1956 | 国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35220千伏设备协议库存招标 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2021-04-01 |  |  |  | 2019061900139168 | JJ11 | 盐城（市公司本部） |  |  | 3502213130-00569393 | 2022-07-06 | 2 | 1100331.74 | 已发票校验 | K2 | 资本性设备 | 资本性 | 国网 | 1:6:2.5:0.5 | 110033.17 | 660199.04 | 275082.94 | 55016.59 | 1100331.74 | 1100331.74 | TY00048024 | 04 | ZB10061302 | 04 | 24 | WLZXXY-2020-SBDXY-6-2 |  |  | SGJSWZ00HTMM2000438 |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 盐城市辖区 | JS2020000452 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 协议库存合同 | 2023-01-09 | 2025-01-09 | 否 | Y | ECP2.0 | [5 empty] | 02J0 | 10 | 盐城
2 | SGJSWZ00HTMM2004211-GW30653 | 2020-09-14 | 2008J01610 | 4501369577 | 2021-05-02 | 2022-05-05 | 500123683 | 电容器组串联电抗器,AC10kV,6000kvar,5%,空心 | 12 | 12 | 台 | 18000 | 18000 | 15929.2 | 216000 | 216000 | 1000014555 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 秦雨辰 | 13977391309 | 包继 | 肖蓉蓉 | 5004662212 | 2022-05-07 | 5004662213 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 12 | 1510A019000K | 江苏盐城花州220kV输变电工程 | 1510A019000K0422122Z0042 | 电容器组串联电抗器,AC10kV,6000kvar,5%,空心 | 1510A019000K0420000000 | 220千伏花州变电站新建工程 | 盐城供电公司本部/国网 | 0013883751 | 12 | 10 | 台 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 2020年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 9999-500055632-00005 | 10 | 4600577330 | X | SG2013 | 国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35220千伏设备协议库存招标 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2021-05-02 |  |  |  | 2019061900139168 | JJ11 | 盐城（市公司本部） |  |  | 4500214160-00052052 | 2022-05-24 | 12 | 216000 | 已发票校验 | K2 | 资本性设备 | 资本性 | 国网 | 0:9.5:0:0.5 | 0 | 205200 | 0 | 10800 | 216000 | 215999.95 |  |  | ZB10059875 | 04 | 24 | WLZXXY-2020-SBDXY-5-02 |  |  | SGJSWZ00HTMM2004211 |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 盐城市辖区 | JS20200003368 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 协议库存合同 |  | 2024-11-07 | 否 |  | ECP2.0 | [5 empty] | 02J0 | 10 | 盐城
3 | SGJSWZ00HTMM2004253-GW29710 | 2020-09-14 | 2008J01428 | 4501368602 | 2021-05-25 | 2022-04-01 | 500000846 | 220kV三相油浸有载自耦变压器,180MVA,220/110/10,一体 | 1 | 1 | 台 | 5995384.5 | 5995384.5 | 5305650 | 5995384.5 | 5995384.5 | 1000000238 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 张键 | 15995567058 | 包继 | 肖蓉蓉 | 5004678213 | 2022-05-23 | 5004678294 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 1510A019000K | 江苏盐城花州220kV输变电工程 | 1510A019000K0422122Z0041 | 220kV三相油浸有载自耦变压器,180MVA,220/110/10,一体 | 1510A019000K0420000000 | 220千伏花州变电站新建工程 | 盐城供电公司本部/国网 | 0013882385 | 1 | 10 | 台 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 2020年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 9999-500000846-00003 | 10 | 4600576386 |  | SG2013 | 国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35220千伏设备协议库存招标 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2021-05-25 |  |  |  | 2019061900139168 | JJ11 | 盐城（市公司本部） |  |  | 3200214160-01341955 | 2022-05-25 | 1 | 5995384.5 | 已发票校验 | K2 | 资本性设备 | 资本性 | 国网 | 1:6:2.5:0.5 | 599538.45 | 3597230.7 | 1498846.13 | 299769.22 | 5995384.5 | 5995384.5 | TY00048022 | 04 | ZB10061297 | 04 | 24 | WLZXXY-2020-SBDXY-5-02 |  |  | SGJSWZ00HTMM2004253 |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 盐城市辖区 | JS20200003408 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 协议库存合同 | 2023-01-09 | 2025-01-09 | 否 | Y | ECP2.0 | [5 empty] | 02J0 | 10 | 盐城
4 | SGJSWZ00HTMM2003806-GW30905 | 2020-09-14 | 2007J03346 | 4501369830 | 2021-04-25 | 2022-04-10 | 500122793 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70BP/146D,280,450 | 1100 | 1100 | 片 | 64 | 64 | 56.64 | 70400 | 70400 | 1000014840 | 苏州电瓷厂股份有限公司 | 刘丽 | 0512-62758130 | 包继 | 肖蓉蓉 | 5004641053 | 2022-03-25 | 5004641056 | 2022-03-25 | 2022-04-06 | 1100 | 1510A019000K | 江苏盐城花州220kV输变电工程 | 1510A019000K0423122000 | 变电站工程－安装工程费－配电装置－屋外配电装置 | 1510A019000K0420000000 | 220千伏花州变电站新建工程 | 盐城供电公司本部/国网 | 0013877894 | 1100 | 50 | 片 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 2020年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 9999-500122793-00001 | 10 | 4600577583 | X | SG2014 | 国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35330千伏材料协议库存招标 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2021-04-25 |  |  |  | 2019061900139168 | JJ11 | 盐城（市公司本部） |  |  | 3200211160-05716870 | 2022-03-31 | 1100 | 70400 | 已发票校验 | K2 | 资本性材料 | 资本性 | 国网 | 0:10:0:0 | 0 | 70400 | 0 | 0 | 70400 | 70403.52 |  |  |  |  | 24 | WLZXXY-2020-SBDXY-5-02 |  |  | SGJSWZ00HTMM2003806 |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 盐城市辖区 | JS20200002972 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 协议库存合同 |  | 2024-09-25 | 否 |  | ECP2.0 | [5 empty] | 02J0 | 10 | 盐城
5 | SGJSWZ00HTMM2003813-GW30736 | 2020-09-14 | 2007J03344 | 4501369661 | 2021-04-25 | 2022-05-05 | 500026693 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,300/25 | 2 | 2 | 吨 | 16242.04 | 16242.04 | 14373.49 | 32484.08 | 32484.08 | 1000014585 | 江苏亨通电力智网科技有限公司 | 冯曙光 | 13390900568 | 包继 | 肖蓉蓉 | 5004662232 | 2022-05-07 | 5004662234 | 2022-05-07 | 2022-05-17 | 2 | 1510A019000K | 江苏盐城花州220kV输变电工程 | 1510A019000K0423122000 | 变电站工程－安装工程费－配电装置－屋外配电装置 | 1510A019000K0420000000 | 220千伏花州变电站新建工程 | 盐城供电公司本部/国网 | 0013877894 | 2 | 30 | 吨 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 2020年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 9999-500026693-00001 | 10 | 4600577414 | X | SG2014 | 国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35330千伏材料协议库存招标 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2021-04-25 |  |  |  | 2019061900139168 | JJ11 | 盐城（市公司本部） |  |  | 3200214160-01445482 | 2022-05-12 | 2 | 32484.08 | 已发票校验 | K2 | 资本性材料 | 资本性 | 国网 | 0:10:0:0 | 0 | 32484.08 | 0 | 0 | 32484.08 | 32484.09 |  |  |  |  | 24 | WLZXXY-2020-SBDXY-5-02 |  |  | SGJSWZ00HTMM2003813 |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 盐城市辖区 | JS20200002977 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 协议库存合同 |  | 2024-11-07 | 否 |  | ECP2.0 | [5 empty] | 02J0 | 10 | 盐城
6 | SGJSWZ00HTMM2004211-GW30652 | 2020-09-14 | 2007J03342 | 4501369576 | 2021-04-25 | 2022-05-05 | 500055632 | 10kV框架式电容器组（不含电抗器）,6000kvar,334kvar | 4 | 4 | 组 | 85000 | 85000 | 75221.24 | 340000 | 340000 | 1000014555 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 秦雨辰 | 13977391309 | 包继 | 肖蓉蓉 | 5004662210 | 2022-05-07 | 5004662211 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 4 | 1510A019000K | 江苏盐城花州220kV输变电工程 | 1510A019000K0422122Z0036 | 10kV框架式电容器组（不含电抗器）,6000kvar,334kvar | 1510A019000K0420000000 | 220千伏花州变电站新建工程 | 盐城供电公司本部/国网 | 0013877887 | 4 | 110 | 组 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 2020年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 9999-500055632-00005 | 10 | 4600577329 | X | SG2013 | 国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35220千伏设备协议库存招标 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2021-04-25 |  |  |  | 2019061900139168 | JJ11 | 盐城（市公司本部） |  |  | 4500214160-00052051 | 2022-05-24 | 4 | 340000 | 已发票校验 | K2 | 资本性设备 | 资本性 | 国网 | 0:9.5:0:0.5 | 0 | 323000 | 0 | 17000 | 340000 | 340000 |  |  | ZB10059874 | 04 | 24 | WLZXXY-2020-SBDXY-5-02 |  |  | SGJSWZ00HTMM2004211 |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 盐城市辖区 | JS20200003368 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 协议库存合同 |  | 2024-11-07 | 否 |  | ECP2.0 | [5 empty] | 02J0 | 10 | 盐城