## Sheet1
序号 | 外部合同编号 | 合同日期 | 批次 | 采购订单 | 合同计划交货日期 | 确定交货期 | 物料编码 | 物料描述 | 合同数量 | 已交货数量 | 度量单位文本 | 单价 | 中标单价 | 采购订单净价 | 金额 | 中标总价 | 供应商编码 | 供应商名称 | 供应商联系人 | 供应商联系人电话 | 计划编制人 | 到货登记人 | 103物料凭证 | 103过账日期 | 105物料凭证 | 105过账日期 | 交票日期 | 发票数量 | 项目定义 | 项目定义描述 | WBS元素 | WBS元素描述 | 单体工程 | 单体工程描述 | 工厂名称 | 采购申请号 | 采购申请数量 | 采购申请行项目 | 订单单位 | 需求单位描述 | 招标批次描述 | 技术规范ID | 合同行项目 | 合同 | 合同执行完毕标识 | 框架招标计划编号 | 框架招标批次描述 | 补充协议调整后总数量 | 补充协议采购订单 | 补充协议号 | 物资公司SO | SO项目行 | 物资公司PO | PO项目行 | 配送单计划交货期 | 电子验收报告 | 电子验收报告审批状态 | 电子验收报告审批日期 | 需求单位 | 配送地点 | 配送地点描述 | 出票方编码 | 出票方名称 | 供应商发票 | 开票日期 | 发票校验数量 | 发票金额 | 发票状态 | 税码 | 评估类型 | 资金属性 | 产权属性 | 付款比例 | 预付款 | 到货款/交货款 | 投运款/验收款 | 质保款/结清款 | 申请付款金额 | 入库金额 | 投运单/验收单号 | 投运单/验收单状态 | 质保单/届满证书单号 | 质保单/届满证书状态 | 质保期 | 中标签报号 | 分标信息 | 分包信息 | 框架合同编号 | 框架中标编号 | 项目一级分类 | 一级分类描述 | 二级分类 | 二级分类描述 | 三级分类 | 三级分类描述 | 项目所在地 | 电子商务合同编号 | 特高压标识 | 寄存订单净单价 | 寄存订单含税单价 | 寄存订单分项净价(不含税) | 寄存订单分项总价(含税) | 补充协议调整后总金额 | 补充协议交货日期 | 变更类型 | 补充协议合同编号(经法) | 补充协议采购订单行项目 | 电子商务合同行项目 | 合同属性 | 投运日期 | （预计）质保到期日 | 是否分批结算 | 保函类型 | 来源系统 | 涉法供应商描述 | 投运款提前申请单号 | 投运款提前申请单状态 | 合同文本版本号 | 合同文本系统版本号 | 工厂 | 订单行项目 | 市级属地
1 | SGJSWZ00HTMM2402636 | 2024-03-19 | 2312J02257 | 4501693621 | 2024-06-01 | 2025-03-10 | 500139068 | 铁塔,AC110kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 94.2 | 0 | 吨 | 7424 | 7424 | 6569.91 | 699340.64 | 699340.8 | 1000091695 | 镇江鸿泽杆塔有限公司 | 韦力 | 13905280580 | 钱东 | [6 empty] | 0 | 1610A020002H | 江苏盐城龙桥（袁庄）110kV输变电工程 | 1610A020002H0339100000 | 架空输电线路工程－本体工程－基础工程 | 1610A020002H0330000000 | 盐城～开源π入龙桥变电站110千伏线路工程（架空） | 盐城供电公司本部/国网 | 0015278326 | 94.2 | 100 | 吨 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 国家电网有限公司2024年第十批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购） | 9999-500139068-00015 | 10 | 4600805603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-06-01 |  |  |  | 2019061900139168 | JJ11 | 盐城（市公司本部） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | K2 | 资本性材料 | 资本性 | 国网 | 1:7.5:1:0.5 | 69934.06 | 0 | 0 | 0 | 69934.06 | 0 |  |  |  |  | 24 | SG2402 | 铁塔及构支架 | 包97 |  |  | 01 | 基建项目 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 大丰市 | JS20240003666 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | ECP招标合同 |  |  | 否 | Y | ECP2.0 |  |  |  | 2023 | V1 | 02J0 | 10 | 盐城