## Sheet1
选择列 | 物资唯一码（批次编码） | 编制人中文 | 审批状态 | 审批状态描述 | 审批意见 | 需求物料编码 | 物料描述 | 物料扩展编码 | 物料扩展描述 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 单位 | 工程电压等级 | 规格型号及技术参数 | 物料组 | 标准物料 | 需求数量 | 计划编号 | 行项目号 | 国网退回时间 | 省公司批准时间 | 市公司批准时间 | 省公司退回时间 | 市公司退回时间 | 计划批次 | 计划批次名称 | 招标模式 | 采购方式 | 紧急标识 | 计划类型 | 计划类型描述 | 项目编码 | 项目名称 | 工程编号 | 工程名称 | 工程性质 | 项目二级分类 | 项目二级分类描述 | 三级分类 | 三级分类描述 | 建设性质 | 可研批复文号 | 技术规范书编号 | 产权属性 | 产权属性描述 | 原始资产属性 | 资金属性 | 资金属性描述 | 市级属地 | 项目类型 | 项目类型描述 | 项目列帐单位编码 | 项目列帐单位描述 | 项目投运时间 | 概算单价（元） | 概算总价（元） | 交货日期 | 交货地点 | 平衡利库审批建议 | 物料冻结凭证号 | 物料冻结凭证年度 | 计划提交日期 | 计划编制日期 | 编制人 | 联系电话 | 分机号 | 需求计划备注 | 前期厂家 | 是否框架 | 框架类型 | 是否通过设计平台设计 | 是否典设 | 合同变更类型 | 合同草稿号 | 合同行项目 | 电子商务平台技术规范书ID | 技术ID状态 | 仓管员(调入方) | 联系电话(调入方) | 物资唯一码(调出方) | 工厂(调出方) | 库存地点(调出方) | 仓管员(调出方) | 联系电话(调出方) | 转储订单号 | 转储订单行项目 | 利库冻结库存 | 汇总人 | 审批人 | 物资部门备注原因 | 项目归并标识 | 上传状态
false | 2305H01249 | 杨兆勇 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500002394 | 高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 13 | 见物料描述 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 高压开关柜 | 台 | 35kV |  | G1016001 | 1 | 1 | 14982296 | 40 |  | 2023-07-04 | 2023-06-06 |  | 2023-05-24 | SG23D4 | 国家电网有限公司2023年第六十四批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1710B021004K | 江苏淮安左庄～袁集左庄侧改接朱集变电站35千伏线路工程 | 1710B021004K0320000000 | 220千伏朱集变35千伏间隔扩建工程 | 变电 | 17 | 35KV项目 | 1701 | 35KV输变电项目 | 新建 | 淮供电发展〔2021〕88号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 175000 | 175000 | 2023-12-30 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-17 | 13170898 | 13770385151 |  |  | 1000022883 | [6 empty] | 0 | D03R-500002394-00002 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 许璐 | 丁一
false | 2405H01866 | 薛建威 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500103111 | 10kV干式电磁CT,600/5,0.5,5P,3,30,正立 | 4 | 5P30/0.5/0.2S级次组合,31.5kA,+40~-25℃,1000m,套管材质:环氧树脂浇注,适用如下变比:600/5 | 一次设备 | 交流电流互感器 | 电磁式电流互感器 | 台 | 35kV |  | G1003001 | 2 | 3 | 15502559 | 10 |  | 2024-09-19 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-07 | 102405 | 国网江苏省电力有限公司2024年第五次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1710B021004Q | 江苏淮安成集35千伏变电站改造工程 | 1710B021004Q0320000000 | 成集35千伏变电站改造工程 | 变电 | 17 | 35KV项目 | 1701 | 35KV输变电项目 | 增容 | 淮供电发展〔2021〕88号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 2327 | 6981 | 2025-01-30 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-05-15 | 13176213 | 18915123805 | [9 empty] | 0 | G00L-500103111-00005 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 刘嫣然 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H04810 | 王李 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500163322 | 标识植入式电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,3m | 1 | 标识植入式电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,3m，测温精度：±1℃ | 装置性材料 | 电缆 | 标识植入式电缆 | 千米 | 10kV |  | G1404019 | 2 | 1.18 | 15655873 | 10 |  | 2024-07-30 | 2024-07-28 |  | 2024-07-28 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B02400XA | 江苏淮安淮阴区10kV丁集164线与10kV大西196线网架结构优化工程 | 1810B02400XA00A0000000 | 江苏淮安淮阴区10kV丁集164线与10kV大西196线网架结构优化工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 淮供电配网〔2024〕85号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 955452.07 | 1127433.44 | 2024-12-01 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 10611 | 15162768985 | [9 empty] | 0 | G00L-500163322-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H04811 | 王李 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500163322 | 标识植入式电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,3m | 1 | 标识植入式电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,3m，测温精度：±1℃ | 装置性材料 | 电缆 | 标识植入式电缆 | 千米 | 10kV |  | G1404019 | 2 | 0.45 | 15655874 | 10 |  | 2024-07-30 | 2024-07-28 |  | 2024-07-28 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B02400XB | 江苏淮安淮阴区10kV蒋集145线与10kV渔沟142线网架结构优化工程 | 1810B02400XB00A0000000 | 江苏淮安淮阴区10kV蒋集145线与10kV渔沟142线网架结构优化工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 新建 | 淮供电配网〔2024〕85号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 955452.07 | 429953.43 | 2024-12-01 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 10611 | 15162768985 | [9 empty] | 0 | G00L-500163322-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2408H02352 | 王远 | 23 | 省-已审批-平衡利库 |  | 500142983 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 220kV | 型号:KVVP2;截面mm2:2.5;芯数:4;防护特性:ZC;铠装形式:22 | G1404003 | 1 | 700 | 15683889 | 70 |  | 2024-10-12 | 2024-10-11 |  | 2024-09-04 | SG2411 | 国家电网有限公司2024年第八十五批采购（输变电项目第六次变电设备（含电缆）招标采购） |  | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1510B0190018 | 江苏淮安上河500kV变电站220kV配电装置改造工程 | 1510B01900180220000000 | 黄塍220千伏变电站220千伏间隔改造工程 | 变电 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 改造 | 苏电发展可研批复[2020]18号 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 17.25 | 12075 | 2025-04-17 | 材料站现场车板交货 | 应用平衡利库方案 | 4914149945 | 2024 | 2024-10-11 | 2024-08-22 | 13171245 | 13505235800 | [9 empty] | 0 | 9977-500142983-00003 | 通过 | 刘一林 | 13770368065 | 2303L02062 | 01L0 | HLA2 | 纪熙根 | 13952840473 | 4300045033 | 10 | 700 | 曹楷 | 张勇
false | 2411H04734 | 王远 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142974 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 220kV |  | G1404003 | 1 | 7860 | 15846417 | 10 |  | 2024-12-30 | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 2024-12-09 | SG2501 | 国家电网有限公司2025年第一批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1510B023000D | 江苏淮安上河220kV变电站工程 | 1510B023000D0120000000 | 上河220千伏变电站新建工程 | (空) | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 新建 | 2023201001202021000001 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 34 | 267240 | 2025-07-10 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-11-21 | 13171245 | 13505235800 | [9 empty] | 0 | 9977-500142974-00004 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2411H04742 | 王远 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500143003 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZCN,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZCN,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 220kV |  | G1404003 | 1 | 3780 | 15846417 | 90 |  | 2024-12-30 | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 2024-12-09 | SG2501 | 国家电网有限公司2025年第一批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1510B023000D | 江苏淮安上河220kV变电站工程 | 1510B023000D0120000000 | 上河220千伏变电站新建工程 | (空) | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 新建 | 2023201001202021000001 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 23 | 86940 | 2025-07-10 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-11-21 | 13171245 | 13505235800 | [9 empty] | 0 | 9977-500143003-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2406H01672 | 刘成 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142139 | 北斗终端,高精度定位 | 4 | 北斗终端，北斗记录仪 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 北斗终端 | 台 | 无电压等级 |  | G1216010 | 2 | 52 | 15554928 | 10 |  | 2024-07-30 | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | B110B0242SSN | 国网淮安供电公司本部2024年安全工器具成本购置 | B110B0242SSN00Z9700000 | 国网淮安供电公司本部2024年安全工器具成本购置 | (空) | B1 | 生产方向 | Z253 | 安全生产专项-安措购置 |  |  |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 淮安 | B | 专项成本性项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 4500 | 234000 | 2024-12-10 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 13170511 | 15061219699 | [9 empty] | 0 | G00L-500142139-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2406H01673 | 刘成 | 25 | 省-退回 | 招标文件审查会后退回 | 500023145 | 安全帽,蓝 | 9 | 北斗高精度智能安全帽 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 安全帽 | 个 | 无电压等级 |  | G2203015 | 2 | 175 | 15554928 | 20 |  | 2024-08-01 | 2024-07-02 | 2024-08-09 | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | B110B0242SSN | 国网淮安供电公司本部2024年安全工器具成本购置 | B110B0242SSN00Z9700000 | 国网淮安供电公司本部2024年安全工器具成本购置 | (空) | B1 | 生产方向 | Z253 | 安全生产专项-安措购置 |  |  |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 淮安 | B | 专项成本性项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 4950 | 866250 | 2024-12-10 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 13170511 | 15061219699 | [9 empty] | 0 | G00L-500023145-00008 | 未通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 何晨
false | 2406H02083 | 何明成 | 25 | 省-退回 | 开标前取消招标 | 500141220 | 钢绞线,1×7-7.8-1270-A,35,镀锌 | 1 | 无 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | 吨 | 35kV |  | G1402004 | 1 | 0.16 | 15563506 | 10 | 2024-09-05 | 2024-07-30 | 2024-07-02 | 2024-09-06 | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1710B021004M | 江苏淮安马庄35千伏变电站改造工程 | 1710B021004M0230000000 | 马庄35千伏变电站35千伏进线改造工程（架空） | (空) | 17 | 35KV项目 | 1701 | 35KV输变电项目 | 改造 | 2023201002505021000009 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 9411.91 | 1505.91 | 2024-12-01 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9999-500141220-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 何晨 |  |  |  | 失败
false | 2406H02084 | 何明成 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 23 | 见物料描述 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 35kV |  | G2802003 | 1 | 1 | 15563139 | 10 |  | 2024-07-30 | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1710B021004M | 江苏淮安马庄35千伏变电站改造工程 | 1710B021004M0120000000 | 马庄35千伏变电站改造工程 | (空) | 17 | 35KV项目 | 1701 | 35KV输变电项目 | 改造 | 2023201002505021000009 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 65000 | 65000 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | G00L-500074442-00458 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2406H02085 | 何明成 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500010595 | 火灾报警系统 | 6 | 见物料描述 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | 套 | 35kV |  | G1502005 | 2 | 1 | 15563139 | 20 |  | 2024-07-30 | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1710B021004M | 江苏淮安马庄35千伏变电站改造工程 | 1710B021004M0120000000 | 马庄35千伏变电站改造工程 | (空) | 17 | 35KV项目 | 1701 | 35KV输变电项目 | 改造 | 2023201002505021000009 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 35000 | 35000 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | G00L-500010595-00247 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2406H03293 | 黄骏 | 15 | 市-退回 | 1 | 500117829 | 铁塔防坠落导轨装置,柔性导轨 | 15 | 见物料描述 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 铁塔防坠落导轨装置 | 米 | 110kV |  | G2203081 | 2 | 250 | 15584387 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-22 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021002P | 江苏淮安三圩110kV开关站新建工程 | 1610B021002P0130000000 | 朱坝~新御π入三圩开关站110千伏线路工程（架空） | 线路 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 新建 | 淮供电发展[2021]88号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 69.6 | 17400 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 4560 | 15050813014 | [9 empty] | 0 | D03R-500117829-00002 | [9 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H03377 | 尹华 | 15 | 市-退回 | 通过 | 500142357 | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 1 | 见物料描述 | 二次设备 | 运检监控系统 | 变电站在线智能巡视系统 | 套 | 110kV |  | G1111009 | 2 | 1 | 15586187 | 10 | 2024-08-30 | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 2024-09-13 | 2025-04-17 | 102503 | 国网江苏省电力有限公司2025年第三次物资公开招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021002N | 江苏淮安左庄110千伏变电站改造工程 | 1610B021002N0120000000 | 左庄110千伏变电站改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 改造 | 淮供电发展〔2021〕206号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 1148600 | 1148600 | 2025-07-10 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2025-04-17 | 2024-06-20 | 13171471 | 13952366456 | [9 empty] | 0 | G00L-500142357-00109 | [9 empty] | 0 | 0 | 金伟坚 |  |  |  | 失败
false | 2406H03378 | 尹华 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 23 | 见物料描述 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 110kV |  | G2802003 | 1 | 1 | 15586187 | 20 |  | 2024-07-30 | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021002N | 江苏淮安左庄110千伏变电站改造工程 | 1610B021002N0120000000 | 左庄110千伏变电站改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 改造 | 淮供电发展〔2021〕206号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 836000 | 836000 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-20 | 13171471 | 13952366456 | [9 empty] | 0 | G00L-500074442-00398 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2406H03379 | 尹华 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500131048 | 智能锁具管理系统 | 1 | 见物料描述 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 智能锁具管理系统 | 套 | 110kV |  | G1502022 | 2 | 1 | 15586187 | 30 |  | 2024-07-30 | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021002N | 江苏淮安左庄110千伏变电站改造工程 | 1610B021002N0120000000 | 左庄110千伏变电站改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 改造 | 淮供电发展〔2021〕206号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 280000 | 280000 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-20 | 13171471 | 13952366456 | [9 empty] | 0 | G00L-500131048-00033 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2406H04313 | 薛建威 | 15 | 市-退回 | 1 | 500084620 | 管状母线,铝镁硅合金,3150A | 1 | 管状母线,铝镁硅合金,3150A。6063G-T10-Ф150/136 | 一次设备 | 母线 | 管状母线 | 米 | 110kV |  | G1028002 | 2 | 30 | 15597832 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021002H | 江苏淮安红窑~薛桥110kV线路工程 | 1610B021002H0220000000 | 110千伏薛桥变110千伏间隔扩建工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 新建 | 淮供电发展〔2021〕88号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 454.26 | 13627.8 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13176213 | 19952302042 | [9 empty] | 0 | G00L-500084620-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H04314 | 薛建威 | 15 | 市-退回 | 1 | 500060607 | 带电显示器,110kV | 1 | 带电显示器,110kV | 工器具 | 登高、安全工具（带电作业） | 带电显示器 | 个 | 110kV |  | G2202079 | 2 | 30 | 15597832 | 20 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021002H | 江苏淮安红窑~薛桥110kV线路工程 | 1610B021002H0220000000 | 110千伏薛桥变110千伏间隔扩建工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 新建 | 淮供电发展〔2021〕88号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 4177.61 | 125328.3 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13176213 | 19952302042 | [9 empty] | 0 | G00L-500060607-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H04315 | 薛建威 | 25 | 省退回 | 国招批次范围/国招批次范围/退回报国招批次 | 500142357 | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 1 | 见物料描述 | 二次设备 | 运检监控系统 | 变电站在线智能巡视系统 | 套 | 110kV |  | G1111009 | 2 | 1 | 15597833 | 10 | 2024-08-30 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2024-09-13 | 2024-12-24 | 102501 | 国网江苏省电力有限公司2025年第一次物资公开招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021003U | 江苏淮安朱码变电站110kV改造工程 | 1610B021003U0120000000 | 朱码110千伏变电站改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 增容 | 淮供电发展〔2021〕206号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 1148600 | 1148600 | 2025-06-10 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-06-24 | 13176213 | 18121656801 | [9 empty] | 0 | G00L-500070883-00193 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 刘嫣然 |  |  | 失败
false | 2406H04593 | 曹昕瑀 | 15 | 市-退回 | 1 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 10kV |  | G1035004 | 1 | 1 | 15604085 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B023003Z | 淮安本部110千伏山阳变10kV韩泰148线网架结构优化工程 | 1810B023003Z00A0000000 | 淮安本部110千伏山阳变10kV韩泰148线网架结构优化工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 淮供电发展〔2023〕161号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 36.6 | 2024-12-01 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H04594 | 曹昕瑀 | 15 | 市-退回 | 1 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 10kV |  | G1035004 | 1 | 1 | 15604084 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B023003Y | 淮安本部110千伏山阳变10kV青岛149线网架结构优化工程 | 1810B023003Y00A0000000 | 淮安本部110千伏山阳变10kV青岛149线网架结构优化工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 淮供电发展〔2023〕161号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 36.6 | 2024-12-01 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H04601 | 黄骏 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500023182 | 防坠落装置 | 1 | 见物料描述 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 防坠落装置 | 套 | 110kV |  | G2203033 | 2 | 1 | 15604281 | 10 |  | 2024-07-30 | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B021002P | 江苏淮安三圩110kV开关站新建工程 | 1610B021002P0130000000 | 朱坝~新御π入三圩开关站110千伏线路工程（架空） | 线路 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1601 | 110KV输变电项目 | 新建 | 淮供电发展[2021]88号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 30000 | 30000 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 4560 | 15050813014 | [9 empty] | 0 | G00L-500023182-00133 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2406H04602 | 曹昕瑀 | 15 | 市-退回 | 1 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 10kV |  | G1035004 | 1 | 2 | 15605025 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B024A032 | 江苏淮安本部110千伏西郊变10kV磷肥129线与环城128线重过载治理切改工程 | 1810B024A03200A0000000 | 江苏淮安本部110千伏西郊变10kV磷肥129线与环城128线重过载治理切改工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 淮供电发展〔2023〕161号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 73.2 | 2024-12-01 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H04603 | 曹昕瑀 | 15 | 市-退回 | 1 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 20kV |  | G1035004 | 1 | 5 | 15605024 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B024A00B | 淮安本部10kV农业E73线001＃杆至007＃杆等线路综合性改造工程 | 1810B024A00B00A0000000 | 淮安本部10kV农业E73线001＃杆至007＃杆等线路综合性改造工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 苏电配网〔2023〕482号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 183 | 2024-12-01 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H04604 | 曹昕瑀 | 15 | 市-退回 | 1 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 20kV |  | G1035004 | 1 | 2 | 15605022 | 10 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B024A007 | 淮安本部10kV港心E44线126＃-127＃杆线路绝缘化改造工程 | 1810B024A00700A0000000 | 淮安本部10kV港心E44线126＃-127＃杆线路绝缘化改造工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 苏电配网〔2023〕482号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 73.2 | 2024-12-01 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2406H05131 | 曹昕瑀 | 25 | 省-退回 | 退回 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 20kV |  | G1035004 | 1 | 5 | 15613955 | 10 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B024A00B | 淮安本部10kV农业E73线001＃杆至007＃杆等线路综合性改造工程 | 1810B024A00B00A0000000 | 淮安本部10kV农业E73线001＃杆至007＃杆等线路综合性改造工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 苏电配网〔2023〕482号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 183 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 刘嫣然
false | 2406H05132 | 曹昕瑀 | 25 | 省-退回 | 退回 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 20kV |  | G1035004 | 1 | 2 | 15613954 | 10 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B024A007 | 淮安本部10kV港心E44线126＃-127＃杆线路绝缘化改造工程 | 1810B024A00700A0000000 | 淮安本部10kV港心E44线126＃-127＃杆线路绝缘化改造工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 苏电配网〔2023〕482号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 73.2 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 刘嫣然
false | 2406H05133 | 曹昕瑀 | 25 | 省-退回 | 退回 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 10kV |  | G1035004 | 1 | 2 | 15613956 | 10 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B024A032 | 江苏淮安本部110千伏西郊变10kV磷肥129线与环城128线重过载治理切改工程 | 1810B024A03200A0000000 | 江苏淮安本部110千伏西郊变10kV磷肥129线与环城128线重过载治理切改工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 淮供电发展〔2023〕161号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 73.2 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 刘嫣然
false | 2406H05134 | 曹昕瑀 | 25 | 省-退回 | 退回 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 10kV |  | G1035004 | 1 | 1 | 15613951 | 10 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B023003Y | 淮安本部110千伏山阳变10kV青岛149线网架结构优化工程 | 1810B023003Y00A0000000 | 淮安本部110千伏山阳变10kV青岛149线网架结构优化工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 淮供电发展〔2023〕161号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 36.6 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 刘嫣然
false | 2406H05135 | 曹昕瑀 | 25 | 省-退回 | 退回 | 500138335 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 | 9 | 紧凑型，2进，4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳，不带应急接口，线路侧PT | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 10kV |  | G1035004 | 1 | 1 | 15613952 | 10 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-02 | 102404 | 国网江苏省电力有限公司2024年第四次物资招标采购 | 网省公司直接实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1810B023003Z | 淮安本部110千伏山阳变10kV韩泰148线网架结构优化工程 | 1810B023003Z00A0000000 | 淮安本部110千伏山阳变10kV韩泰148线网架结构优化工程 | (空) | 18 | 10KV（含20KV）及以下项目 | 1802 | 10KV（20KV）中低压配电建设与改造工程项目 | 改造 | 淮供电发展〔2023〕161号 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 36.6 | 36.6 | 2024-12-01 | 施工现场车板交货 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 6309 | 18852323535 | [9 empty] | 0 | G00L-500138335-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 刘嫣然
false | 2407H00071 | 尹华 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500119688 | 220kV导线悬垂通用,2XZ22S-4040-12P(H)-1D护 | 6 | 400/35 | 装置性材料 | 线路金具串 | 220kV导线悬垂通用 | 套 | 220kV |  | G1411046 | 1 | 12 | 15627072 | 10 |  | 2024-08-16 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1510B0220003 | 江苏淮安台华新材料项目220kV业扩配套工程 | 1510B02200030230000000 | 苏淮～台华220千伏线路工程（公司出资电气部分） | (空) | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 新建 | 2023201001402021000006 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 1914 | 22968 | 2024-10-23 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-01 | 13171471 | 13952366456 | [9 empty] | 0 | 9977-500119680-00004 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 沈祝园
false | 2407H00072 | 尹华 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500122779 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U160BP/155D,300,450 | 1 | 无 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 片 | 220kV |  | G1405025 | 1 | 980 | 15627072 | 20 |  | 2024-08-16 | 2024-08-06 |  | 2024-08-05 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1510B0220003 | 江苏淮安台华新材料项目220kV业扩配套工程 | 1510B02200030230000000 | 苏淮～台华220千伏线路工程（公司出资电气部分） | (空) | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 新建 | 2023201001402021000006 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 170 | 166600 | 2024-12-04 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-07-01 | 13171471 | 13952366456 | [9 empty] | 0 | 9999-500122779-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 沈祝园
false | 2407H00073 | 尹华 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500119185 | 保护金具-重锤片,FZC-15Y | 2 | 见物料描述 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-重锤片 | 片 | 220kV |  | G1407126 | 1 | 255 | 15627072 | 30 |  | 2024-08-16 | 2024-08-06 |  | 2024-07-31 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1510B0220003 | 江苏淮安台华新材料项目220kV业扩配套工程 | 1510B02200030230000000 | 苏淮～台华220千伏线路工程（公司出资电气部分） | (空) | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 新建 | 2023201001402021000006 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 153 | 39015 | 2024-10-23 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 13171471 | 13952366456 | [9 empty] | 0 | 9977-500119186-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 胡卫利 | 沈祝园
false | 2407H01998 | 马文颖 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500037244 | 35kV框架式并联电容器成套装置,10000/417,户外 | 2 | 额定电压：35KV； 额定容量：10000KVAR；单台容量：417KVAR；额定串联电抗器电抗率：5%；串联电抗器铁芯型式：干式空心；串联电抗器安装布置方式：一字型 | 一次设备 | 电力电容器 | 框架式并联电容器成套装置 | 套 | 220kV |  | G1017008 | 1 | 3 | 15634672 | 10 |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 |  |  | SG2407 | 国家电网有限公司2024年第五十七批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 2110B0240003 | 国网江苏淮安本部220kV关城变等35kV3号电容器组等35kV电容器组改造 | 2110B024000300B0000000 | 国网江苏淮安本部220kV关城变等35kV3号电容器组等35kV电容器组改造 | (空) | 21 | 电网一次技改项目 | 2101 | 变电 | 改造 | 2023203000501021000099 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 02 | 技改项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 241495 | 724485 | 2025-01-03 | 买方指定仓库车板交货 |  |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 10197 | 13915192669 | [9 empty] | 0 | 9999-500057961-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 刘嫣然 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H01999 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500022151 | 光缆接头盒,ADSS光缆用,24 | 11 | ADSS，塔用 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 只 | 110kV |  | G1409001 | 1 | 5 | 15634710 | 10 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 279 | 1395 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500022151-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02000 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500022151 | 光缆接头盒,ADSS光缆用,24 | 14 | ADSS，普通杆用（杆径≤450mm） | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 只 | 110kV |  | G1409001 | 1 | 1 | 15634710 | 20 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 279 | 279 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500022151-00002 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02001 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500141075 | 光缆卡具,ADSS光缆用,普通杆用 | 1 | ADSS，普通杆用（杆径≤450mm） | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | 付 | 110kV |  | G1409007 | 1 | 12 | 15634710 | 30 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 28 | 336 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500022151-00002 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02002 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500141100 | 光缆卡具,ADSS光缆用,塔用 | 1 | ADSS，塔用 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | 付 | 110kV |  | G1409007 | 1 | 15 | 15634710 | 40 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 25 | 375 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500022151-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02003 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500124883 | 光缆耐张串,40kN,ADSS用单线夹,非绝缘,11.7/12.8 | 4 | ADSS，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 套 | 110kV |  | G1409005 | 1 | 5 | 15634710 | 50 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 60 | 300 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500124899-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02004 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500124883 | 光缆耐张串,40kN,ADSS用单线夹,非绝缘,11.7/12.8 | 6 | ADSS，防振金具，防振鞭 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 套 | 110kV |  | G1409005 | 1 | 5 | 15634710 | 60 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 60 | 300 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500124899-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02005 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500022170 | 光缆余缆架 | 26 | ADSS，塔用 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 付 | 110kV |  | G1409003 | 1 | 5 | 15634710 | 70 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 144 | 720 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500022151-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02006 | 何明成 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500022170 | 光缆余缆架 | 34 | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm） | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 付 | 110kV |  | G1409003 | 1 | 1 | 15634710 | 80 |  | 2024-08-26 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | SG2410 | 国家电网有限公司2024年第七十一批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 173 | 173 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500022145-00005 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02007 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 一轮0717 | 500124886 | 光缆耐张串,40kN,ADSS用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 7 | ADSS，防振金具线夹夹头型式为线夹式 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 套 | 110kV |  | G1409005 | 1 | 1 | 15634710 | 90 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024SBDXY-05 | 2024年第五批输变电项目协议库存执行计划 | 国网协议库存实际需求 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 72 | 72 | 2024-10-19 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9977-500124899-00002 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏
false | 2407H02008 | 何明成 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500083132 | OPGW光缆,24芯,G.652,120/74/110,铝包钢 | 2 | OPGW光缆，不含金具 | 装置性材料 | 光缆 | OPGW光缆 | 千米 | 110kV |  | G1403006 | 1 | 0.22 | 15634710 | 100 |  | 2024-08-26 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-07-22 | SG2410 | 国家电网有限公司2024年第七十一批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 协议库存 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B01900AS | 江苏淮安盱眙变电站110千伏改造工程 | 1610B01900AS0120000000 | 110千伏盱眙变GIS改造工程 | 变电 | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 增容 |  |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 10949 | 2408.78 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-07-08 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9999-500083132-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02134 | 黄骏 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142990 | 控制电缆,KVVP2,2.5,19,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,2.5,19,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 110kV |  | G1404003 | 1 | 1000 | 15635719 | 10 |  | 2024-08-26 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | SG2409 | 国家电网有限公司2024年第六十九批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B0220006 | 江苏淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | 1610B02200060120000000 | 淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | (空) | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 新建 | 2023201001903021000007 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 57 | 57000 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 4560 | 15050813014 | [9 empty] | 0 | 9977-500142990-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02135 | 黄骏 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142983 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 110kV |  | G1404003 | 1 | 2000 | 15635719 | 20 |  | 2024-08-26 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | SG2409 | 国家电网有限公司2024年第六十九批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B0220006 | 江苏淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | 1610B02200060120000000 | 淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | (空) | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 新建 | 2023201001903021000007 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 15 | 30000 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 4560 | 15050813014 | [9 empty] | 0 | 9977-500142983-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02136 | 黄骏 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142974 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 110kV |  | G1404003 | 1 | 2000 | 15635719 | 30 |  | 2024-08-26 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | SG2409 | 国家电网有限公司2024年第六十九批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B0220006 | 江苏淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | 1610B02200060120000000 | 淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | (空) | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 新建 | 2023201001903021000007 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 32 | 64000 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 4560 | 15050813014 | [9 empty] | 0 | 9977-500142974-00004 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02137 | 黄骏 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142977 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 110kV |  | G1404003 | 1 | 2500 | 15635719 | 40 |  | 2024-08-26 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | SG2409 | 国家电网有限公司2024年第六十九批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B0220006 | 江苏淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | 1610B02200060120000000 | 淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | (空) | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 新建 | 2023201001903021000007 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 21 | 52500 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 4560 | 15050813014 | [9 empty] | 0 | 9977-500142977-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02138 | 黄骏 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142993 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 110kV |  | G1404003 | 1 | 500 | 15635719 | 50 |  | 2024-08-26 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | SG2409 | 国家电网有限公司2024年第六十九批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1610B0220006 | 江苏淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | 1610B02200060120000000 | 淮安新城110kV变电站第三台主变扩建工程 | (空) | 16 | 110（66）KV项目（交流） | 1602 | 110KV变电项目 | 新建 | 2023201001903021000007 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 48 | 24000 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 4560 | 15050813014 | [9 empty] | 0 | 9977-500142993-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02160 | 薛小川 | 24 | 省-已审批-不平衡利库 |  | 500142996 | 控制电缆,KVVP2,6,4,ZC,22 | 1 | 控制电缆,KVVP2,6,4,ZC,22 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 米 | 220kV |  | G1404003 | 1 | 500 | 15636208 | 10 |  | 2024-08-26 | 2024-08-06 |  | 2024-07-22 | SG2409 | 国家电网有限公司2024年第六十九批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1510B021004A | 江苏淮安水渡220kV变电站第3台主变扩建工程 | 1510B021004A0120000000 | 水渡220kV变电站第3台主变扩建工程 | 变电 | 15 | 220KV项目（交流） | 1502 | 220KV变电项目 | 扩建 | 苏电发展可研批复〔2021〕23号 |  | 01 | 国网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 30 | 15000 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-09 | 13171747 | 15161748191 | [9 empty] | 0 | 9977-500142996-00003 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 曹楷 | 丁一 |  |  | 成功
false | 2407H02161 | 何明成 | 15 | 市-退回 | 1 | 500014596 | 变电站支架,钢 | 11 | 材料材质中Q420B比例为0％ | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 | 吨 | 35kV |  | G1401009 | 1 | 0.5 | 15636209 | 10 |  |  |  |  | 2024-07-10 | SG2409 | 国家电网有限公司2024年第六十九批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 1710B021004M | 江苏淮安马庄35千伏变电站改造工程 | 1710B021004M0120000000 | 马庄35千伏变电站改造工程 | (空) | 17 | 35KV项目 | 1701 | 35KV输变电项目 | 改造 | 2023201002505021000009 |  | 02 | 省网 |  | 01 | 资本性 | 淮安 | 01 | 基建项目 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 |  | 10176 | 5088 | 2025-03-03 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8389 | 19851760016 | [9 empty] | 0 | 9999-500014592-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 邱鹏