## Sheet1
省公司代码 | 公司代码 | 创建日期 | 工厂代码 | 凭证类型 | 采购订单号 | 采购订单行项目 | 供应计划编号 | 配送地点 | 配送地点描述 | 履约责任单位 | 履约责任单位描述 | 归属期数 | 完成状态 | 关注类别 | 供应计划状态 | 状态描述 | 合同交货期 | 确定交货期 | 需求部门建议交货期 | 供应商建议交货期 | 计划编制人 | 物料编码 | 物料描述 | 扩展编码 | 扩展描述 | 项目编号 | 项目名称 | 电压等级 | 计划交货批次 | 合同数量 | 合同金额 | 计划交货数量 | 实际交货数量 | 计量单位 | 工程名称 | 工程编号 | 合同编号(电子商务) | 需求单位 | 需求单位描述 | 项目单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 交货联系人 | 联系方式 | 交货地点 | 数据库操作标识 | 合并或拆分标识 | 新供应计划编号 | 批次号 | 备注 | 传ECP标识 | 发货通知单号 | 发货通知单状态 | 103过账日期 | 105过账日期 | 逾期原因 | 生产进度 | 图纸确认日期 | 103输入日期 | 103输入时间 | 105输入日期 | 105输入时间 | PO交货期 | 发货通知确认日期 | 发货通知生成时间 | 计划批次 | 招标模式 | 供应商最后变更操作日期 | 交货期是否变更过
10 | 1002 | 2018-10-22 | 02F3 | ZPA | 4501136096 | 10 | 10450113609600010001 | FF12 | 南通（县公司） | LYF | 南通公司 | 2019年01月 |  |  | 3 | 待交货 | 2019-01-10 | 2019-10-20 |  |  | 俞峰 | 500117701 | 主变 | 0 |  | 18108518A0DF | 南通如东2018年10kV浦经线等配网改造提升项目 | 110kV | 1 | 1 | 312279.053 | 1 | 1 | 台 | 南通如东2018年110kV浦经线等配网改造提升项目 | 18108518A0DF00A0000000 | JS2018010312 | 10640004 | 江苏省电力公司南通市如东县供电公司/省网 | 10 | 1000033626 | 安徽继远软件有限公司 | 陈玉华 | 13921472499 |  | MOD |  |  | 1803F03150 | [17 empty] | 0001 |  | 否