## 供应计划清单
省公司代码 | 公司代码 | 创建日期 | 工厂代码 | 招标模式 | 采购订单号 | 批次号 | 状态描述 | 合同交货期 | 确定交货期 | 计划编制人 | 物料编码 | 物料描述 | 扩展编码 | 扩展描述 | 项目编号 | 项目名称 | 电压等级 | 计划交货批次 | 合同数量 | 合同金额 | 计划交货数量 | 实际交货数量 | 计量单位 | 工程名称 | 工程编号 | 合同编号(电子商务) | 需求单位 | 需求单位描述 | 项目单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 交货联系人 | 联系方式 | 交货地点 | 数据库操作标识 | 合并或拆分标识 | 新供应计划编号 | 批次号 | 备注 | 传ECP标识 | 发货通知单号 | 发货通知单状态 | 103过账日期 | 105过账日期 | 逾期原因 | 生产进度 | 图纸确认日期 | 103输入日期 | 103输入时间 | 105输入日期 | 105输入时间 | PO交货期 | 发货通知确认日期 | 发货通知生成时间 | 计划批次 | 招标模式 | 供应商最后变更操作日期 | 交货期是否变更过
10 | 1001 | 2019-05-31 | 01B2 | 0006 | 4501224986 | 1905B00898 | 已验收 | 2019-09-10 | 2019-09-29 |  | 500027464 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,35 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.199 | 22670.72 | 1.199 | 1.199 | 千米 |  |  | SO05916684 | 10090001 | 江苏省电力公司无锡市江阴市供电公司/国网 | 10 | 1000103355 | 某线缆股份有限公司 |  |  | 施工现场车板交货 | MOD |  |  | 1905B00898 |  | 1 | 104501224986F0499356 | 供应商已确认 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 供应商-产能原因 |  |  | 2019-10-23 | 15:29 | 2019-10-23 | 16:04 | 2019-09-10 | 2019-08-21 | 20190821 | 2019XY05 | 0006 | 2019-08-21 | 是
10 | 1001 | 2019-06-06 | 01B1 | 0006 | 4501231529 | 1905B00294 | 已验收 | 2019-07-21 | 2019-09-20 |  | 500014666 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | 62477.55 | 9 | 3 | 千米 |  |  | SO05922971 | 10090002 | 江苏省电力公司无锡市宜兴市供电公司/国网 | 10 | 1000034614 | 某线缆股份有限公司 |  |  | 买方指定仓库车板交货 | MOD |  |  | 1905B00294 |  | 1 | 104501231529F0494644 | 供应商已确认 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 供应商-产能原因 |  |  | 2019-11-14 | 14:40 | 2019-11-14 | 14:41 | 2019-07-21 | 2019-08-12 | 20190812 | 2019XY05 | 0006 | 2019-06-09 | 是