## 出厂验收数据
序号 | 合同属性 | 来源系统 | 工厂 | 工厂名称 | 计划编制人 | 外部合同编号 | 采购订单 | 订单行项目 | 批次 | 物料编码 | 物料描述 | 合同数量 | 度量单位文本 | 单价 | 采购订单净价 | 金额 | 合同计划交货日期 | 确定交货期 | 项目定义 | 项目定义描述 | 单体工程 | 单体工程描述 | 供应商编码 | 供应商名称 | 涉法供应商描述 | 供应商联系人 | 供应商联系人电话 | 已交货数量 | 103过账日期 | 103物料凭证 | 105物料凭证 | 105过账日期 | 开票日期 | 交票日期 | 出票方编码 | 出票方名称 | 供应商发票 | 发票数量 | 发票校验数量 | 发票金额 | 发票状态 | 税码 | 评估类型 | 资金属性 | 产权属性 | 付款比例 | 投运单/验收单号 | 投运单/验收单状态 | 投运日期 | 质保单/届满证书单号 | 质保单/届满证书状态 | 质保期 | （预计）质保到期日 | 预付款 | 到货款/交货款 | 投运款/验收款 | 质保款/结清款 | 市级属地 | 入库金额 | 招标批次描述 | 中标签报号 | 中标单价 | 中标总价 | 分标信息 | 分包信息 | 框架合同编号 | 框架中标编号 | 项目一级分类 | 一级分类描述 | 二级分类 | 二级分类描述 | 三级分类 | 三级分类描述 | 项目所在地 | 合同日期 | 电子商务合同编号 | 特高压标识 | 寄存订单净单价 | 寄存订单含税单价 | 寄存订单分项净价(不含税) | 寄存订单分项总价(含税) | 补充协议号 | 补充协议调整后总数量 | 补充协议调整后总金额 | 补充协议交货日期 | 变更类型 | 补充协议合同编号(经法) | 补充协议采购订单 | 补充协议采购订单行项目 | 技术规范ID | 电子商务合同行项目 | 是否分批结算 | 保函类型 | 合同执行完毕标识 | 投运款提前申请单号 | 投运款提前申请单状态 | 框架招标计划编号 | 框架招标批次描述 | 合同 | 合同行项目 | 物资公司SO | SO项目行 | 物资公司PO | PO项目行 | 采购申请号 | 采购申请行项目 | 采购申请数量 | 订单单位 | 配送单计划交货期 | 电子验收报告 | 电子验收报告审批状态 | 电子验收报告审批日期 | 到货登记人 | 需求单位 | 需求单位描述 | 配送地点 | 配送地点描述 | 申请付款金额 | WBS元素 | WBS元素描述
1 | 协议库存合同 | ECP2.0 | 02J4 | 射阳供电公司/国网 | 陈遥 | SGJSWZ00HTMM2500017-GW06052 | 4501776035 | 10 | 2501J02216 | 500116694 | 绝缘护罩,导线软质遮蔽罩 | 400 | 只 | 24.86 | 22 | 9944 | 2025-03-07 | 2025-02-20 |  |  |  |  | 1000023700 | 扬州北辰电气集团有限公司 |  | 顾春雷 | 0514-82982341 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | K2 | 资本性设备 | 资本性 | 国网 | 0:10:0:0 | [5 empty] | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 盐城 | 0 | 协议库存可视化选购20250122 | WLZXXY-KSH2025020600021 | 24.86 | 9944 |  |  | SGJSWZ00HTMM2500017 | [8 empty] | 2025-02-07 | JS20250000177 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | G00L-500116694-00005 | 2 | 否 | Y |  |  |  | 1024A3 | 国网江苏省电力有限公司2024年第三次省招（含营销项目）物资协议库存公开招标采购 | 4600873398 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0016009521 | 10 | 400 | 只 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2019061900138992 | 国网江苏省电力有限公司射阳县供电分公司 | JJ12 | 盐城（县公司） | 0
2 | 协议库存合同 | ECP2.0 | 02J3 | 建湖供电公司/国网 | 孙玉乾 | SGJSWZ00HTMM2420503-GW06035 | 4501776018 | 10 | 2501J02172 | 500021956 | 电缆接线端子,铜镀锡,70mm2,单孔 | 4000 | 只 | 8.8 | 7.79 | 35200 | 2025-03-20 | 2025-02-20 |  |  |  |  | 1000011810 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 |  | 曹恒涛 | 13685479029 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | K2 | 资本性设备 | 资本性 | 国网 | 0:10:0:0 | [5 empty] | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 盐城 | 0 | 协议库存可视化选购20250122 | WLZXXY-KSH2025020600021 | 8.8 | 35200 |  |  | SGJSWZ00HTMM2420503 | [8 empty] | 2025-02-07 | JS20240036755 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | A171-500050546-00001 | 9 | 否 | Y |  |  |  | 1024AC | 国网江苏省电力有限公司2023年第三次配网物资协议库存公开招标采购 | 4600873381 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0016009485 | 10 | 4000 | 只 | 2025-03-20 |  |  |  |  | 2019061900149181 | 国网江苏省电力有限公司建湖县供电分公司 | JJ12 | 盐城（县公司） | 0
3 | ECP招标合同 | ECP2.0 | 02J0 | 盐城供电公司本部/国网 | 陈绍青 | SGJSWZ00HTMM2418902 | 4501759199 | 10 | 2407J04729 | 500139069 | 铁塔,AC220kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 823.95 | 吨 | 7070 | 6256.64 | 5825329.14 | 2025-03-30 | 2025-02-20 | 1510A0240003 | 江苏盐城国能龙源射阳海上风电配套220kV送出工程 | 1510A02400030430000000 | 龙源射阳风电~鹤栖/花州220千伏线路工程 | 1001484283 | 泰州永邦重工有限公司 |  | 张立宾 | 18601044291 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | K2 | 资本性材料 | 资本性 | 国网 | 1:7.5:1:0.5 | [5 empty] | 24 |  | 582532.91 | 0 | 0 | 0 | 盐城 | 0 | 国家电网有限公司2024年第七十一批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购） | SG2410 | 7070 | 5825326.5 | 铁塔及构支架 | 包133 |  |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 射阳县 | 2024-11-15 | JS20240019244 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9999-500139068-00019 | 1 | 否 | Y | [5 empty] | 4600859430 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0015648198 | 40 | 823.95 | 吨 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 2019061900139168 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | JJ11 | 盐城（市公司本部） | 582532.91 | 1510A02400030439200000 | 架空输电线路工程-本体工程-杆塔工程
4 | ECP招标合同 | ECP2.0 | 02J0 | 盐城供电公司本部/国网 | 陈绍青 | SGJSWZ00HTMM2418902 | 4501759199 | 20 | 2407J04728 | 500139069 | 铁塔,AC220kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 751.95 | 吨 | 7070 | 6256.64 | 5316288.91 | 2025-03-30 | 2025-02-20 | 1510A0240003 | 江苏盐城国能龙源射阳海上风电配套220kV送出工程 | 1510A02400030430000000 | 龙源射阳风电~鹤栖/花州220千伏线路工程 | 1001484283 | 泰州永邦重工有限公司 |  | 张立宾 | 18601044291 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | K2 | 资本性材料 | 资本性 | 国网 | 1:7.5:1:0.5 | [5 empty] | 24 |  | 531628.89 | 0 | 0 | 0 | 盐城 | 0 | 国家电网有限公司2024年第七十一批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购） | SG2410 | 7070 | 5316286.5 | 铁塔及构支架 | 包133 |  |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 射阳县 | 2024-11-15 | JS20240019244 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9999-500139068-00019 | 2 | 否 | Y | [5 empty] | 4600859430 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0015648198 | 30 | 751.95 | 吨 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 2019061900139168 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | JJ11 | 盐城（市公司本部） | 531628.89 | 1510A02400030439200000 | 架空输电线路工程-本体工程-杆塔工程
5 | ECP招标合同 | ECP2.0 | 02J0 | 盐城供电公司本部/国网 | 陈绍青 | SGJSWZ00HTMM2418681 | 4501759160 | 20 | 2407J04726 | 500139069 | 铁塔,AC220kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 867.7 | 吨 | 7248 | 6414.16 | 6289090.29 | 2025-03-30 | 2025-02-20 | 1510A0240003 | 江苏盐城国能龙源射阳海上风电配套220kV送出工程 | 1510A02400030430000000 | 龙源射阳风电~鹤栖/花州220千伏线路工程 | 1000352835 | 浙江飞华科技有限公司 |  | 汤晓峰 | 0572-2596308 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | K2 | 资本性材料 | 资本性 | 国网 | 1:7.5:1:0.5 | [5 empty] | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 盐城 | 0 | 国家电网有限公司2024年第七十一批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购） | SG2410 | 7248 | 6289089.6 | 铁塔及构支架 | 包139 |  |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 射阳县 | 2024-11-15 | JS20240019238 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9999-500139068-00019 | 2 | 否 | Y | [5 empty] | 4600859424 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0015648198 | 10 | 867.7 | 吨 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 2019061900139168 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | JJ11 | 盐城（市公司本部） | 0 | 1510A02400030439200000 | 架空输电线路工程-本体工程-杆塔工程
6 | ECP招标合同 | ECP2.0 | 02J0 | 盐城供电公司本部/国网 | 陈绍青 | SGJSWZ00HTMM2418681 | 4501759160 | 10 | 2407J04725 | 500139069 | 铁塔,AC220kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 966.72 | 吨 | 7248 | 6414.16 | 7006787.33 | 2025-03-30 | 2025-02-20 | 1510A0240003 | 江苏盐城国能龙源射阳海上风电配套220kV送出工程 | 1510A02400030430000000 | 龙源射阳风电~鹤栖/花州220千伏线路工程 | 1000352835 | 浙江飞华科技有限公司 |  | 汤晓峰 | 0572-2596308 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | K2 | 资本性材料 | 资本性 | 国网 | 1:7.5:1:0.5 | [5 empty] | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 盐城 | 0 | 国家电网有限公司2024年第七十一批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购） | SG2410 | 7248 | 7006786.56 | 铁塔及构支架 | 包139 |  |  | 01 | 基建项目 | 15 | 220KV项目（交流） | 1501 | 220KV输变电项目 | 射阳县 | 2024-11-15 | JS20240019238 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9999-500139068-00019 | 1 | 否 | Y | [5 empty] | 4600859424 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0015648070 | 440 | 966.72 | 吨 | 2025-03-30 |  |  |  |  | 2019061900139168 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | JJ11 | 盐城（市公司本部） | 0 | 1510A02400030439200000 | 架空输电线路工程-本体工程-杆塔工程

## 出厂验收计划表
序号 | 出厂验收编码 | 地市公司 | 工程名称 | 物资唯一码（批次编码） | 物料描述 | 物料扩展描述 | 需求数量 | 单位 | 交货日期 | 外部合同编号 | 中标供应商名称 | 厂家联系人 | 联系电话 | 出厂试验计划时间 | 出厂验收确认开始时间 | 出厂验收完成情况 | 出厂验收完成时间 | 验收结果 | 出厂验收执行情况 | 出厂验收报告编号 | 填报人 | 填报人联系电话（手机） | 计划状态 | 备注
填写说明及要求 | （必填）以江苏公司出厂验收、项目单位首字母、执行月份和流水号编写； 范例：JSCCYSNJ201706001 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | （必填）填写出厂试验计划时间 | （必填）需向供应商和项目单位确认，防止出现延期（要求三个工作日内完成出厂验收任务，） | （必填）填写出厂验收完成情况，只需填写已完成或未完成；报告未上传物资全供应链管理系统视为未完成 | 填写出厂验收完成时间 | 填写合格、不合格、再次验收合格、再次验收不合格 | （必填）填写出厂验收目前执行情况，如：组织专家、正在验收、编写报告等 | 以江苏公司出厂验收、项目单位首字母、对应出厂验收编码编写； 范例：CCYSBGNJ201706001 | 必填 | 必填 | （必填）填写出厂验收计划状态：申请删除、申请保留、正常
注：填写完毕后，保存文档关闭即可